## Planificateur de projet
Planification de gestion de temps du projet
[7 empty] | Période à mettre en évidence : | 1 |  |  | Durée du plan | [5 empty] | Début réel |  |  |  |  | % accompli |  |  |  |  | Réel (au-delà du plan) | [7 empty] | % accompli (au-delà du plan)
TACHES | DATE DEBUT | DÉBUT DU TACHE | DURÉE DU TACHE | DÉBUT RÉEL | DURÉE RÉELLE | DATE FIN | POURCENTAGE ACCOMPLI | PÉRIODES
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62
CAHIER DE CHARGE | 22/07/2019 | 1 | 7 | 1 | 7 | 2019-07-26 | 0%
Etude de l'Existant | 29/07/2019 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2019-07-30 | 0%
Analyse des besoins | 31/07/2019 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2019-08-02 | 0%
Description de la Solution | 05/08/2019 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2019-06-30 | 0%
Definition de la methodologie de travail | 29/06/2019 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2019-06-30 | 0%
CONCEPTION ET MODELISATION | 01/07/2019 | 8 | 12 | 8 | 12 | 2019-07-12 | 0%
Analyse | 01/07/2019 | 8 | 5 | 8 | 5 | 2019-07-05 | 0%
La modelisation conceptuelle | 06/07/2019 | 13 | 6 | 13 | 6 | 2019-07-11 | 0%
La modelisation logique | 12/07/2019 | 19 | 1 | 19 | 1 | 2019-07-12 | 0%
L'implementation de la base de donnée | 12/07/2019 | 19 | 1 | 19 | 1 | 2019-07-12 | 0%
REALISATION DU PROJET | 13/07/2019 | 20 | 81 | 20 | 81 | 2019-10-01 | 0%
Realisation d'Interface connexion | 13/07/2019 | 20 | 7 | 20 | 7 | 2019-07-19 | 0%
Realisation d'Interface d'affichage | 20/07/2019 | 27 | 7 | 27 | 7 | 2019-07-27 | 0%
Gestion d'interface administrateur | 10/09/2019 | 59 | 14 | 59 | 14 | 2019-08-23 | 0%
TEST | 2019-09-24 | 59 | 4 | 59 | 4 | 2019-09-27 | 0%
DEPLOIEMENT | 2019-09-28 | 59 | 4 | 59 | 4 | 2019-10-01 | 0%
TEMPS TOTAL DE REALISATION : 100 JOURS